## ورقة1
Projektname: | Sensoraustausch und Darstellung
Teammitglieder: | Mohammad Al Jazzar | Mohammad Ghaith Albaba
Projektleiter: | Mohammad Ghaith Albaba
|  |  | Namen | Stundenzahlen
Startdatum | 2020-05-12 |  | Mohammad Al Jazzar | Ca.130
Endedatum | 2020-09-16 |  | Mohammad Ghaith Albaba | Ca.130
Fortschnitt insg. | 100%
Aufgaben | Start | Ende | Tage | Status | 2020-04-20 | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 2020-04-25 | 2020-04-26 | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 2020-04-29 | 2020-04-30 | 2020-05-01 | 2020-05-02 | 2020-05-03 | 2020-05-04 | 2020-05-05 | 2020-05-06 | 2020-05-07 | 2020-05-08 | 2020-05-09 | 2020-05-10 | 2020-05-11 | 2020-05-12 | 2020-05-13 | 2020-05-14 | 2020-05-15 | 2020-05-16 | 2020-05-17 | 2020-05-18 | 2020-05-19 | 2020-05-20 | 2020-05-21 | 2020-05-22 | 2020-05-23 | 2020-05-24 | 2020-05-25 | 2020-05-26 | 2020-05-27 | 2020-05-28 | 2020-05-29 | 2020-05-30 | 2020-05-31 | 2020-06-01 | 2020-06-02 | 2020-06-03 | 2020-06-04 | 2020-06-05 | 2020-06-06 | 2020-06-07 | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 2020-06-10 | 2020-06-11 | 2020-06-12 | 2020-06-13 | 2020-06-14 | 2020-06-15 | 2020-06-16 | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 2020-06-20 | 2020-06-21 | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 2020-06-25 | 2020-06-26 | 2020-06-27 | 2020-06-28 | 2020-06-29 | 2020-06-30 | 2020-07-01 | 2020-07-02 | 2020-07-03 | 2020-07-04 | 2020-07-05 | 2020-07-06 | 2020-07-07 | 2020-07-08 | 2020-07-09 | 2020-07-10 | 2020-07-11 | 2020-07-12 | 2020-07-13 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 2020-07-18 | 2020-07-19 | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 2020-07-24 | 2020-07-25 | 2020-07-26 | 2020-07-27 | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 2020-07-30 | 2020-07-31
Pre-Produktion
Kick-off | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 0 | Abgeschlossen
Vorbereitung des Hardwares | 2020-04-21 | 2020-04-30 | 9 | Abgeschlossen
Ziele vereinbaren | 2020-05-14 | 2020-06-11 | 28 | Abgeschlossen
Konzeptpräsentation | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 0 | Abgeschlossen
Erlernen-Phase
Erkennen von Hardware und Arduino IDE | 2020-05-15 | 2020-06-15 | 31 | Abgeschlossen
Erlernen von Dart | 2020-05-30 | 2020-06-10 | 11 | Abgeschlossen
Erlernen von Flutter | 2020-06-11 | 2020-06-30 | 19 | Abgeschlossen
Umsetzungsphase
Design Prototype | 2020-06-29 | 2020-07-02 | 3 | Abgeschlossen
Vorbereitung der Umgebung | 2020-06-20 | 2020-07-03 | 13 | Abgeschlossen
Implemintierung eines einfachen Beispiel für Mqtt in A. IDE | 2020-06-04 | 2020-06-08 | 4 | Abgeschlossen
Entwerfen vom Design | 2020-06-09 | 2020-06-30 | 21 | Abgeschlossen
Ergebnispräsentation Betaversion | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 0 | Abgeschlossen
Implemintierung der funktionalen Anforderungen | 2020-07-01 | 2020-07-20 | 19 | Abgeschlossen
Test | 2020-07-26 | 2020-07-28 | 2 | Abgeschlossen
Nachverbesserung | 2020-07-28 | 2020-07-30 | 2 | Abgeschlossen
Abgabe
Finale Abgabe | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 0 | Abgeschlossen